## Summary
Project Code | Project Name | Completion % | On Time % | Budget Variance % | Velocity (tasks/week) | Total Tasks | Completed Tasks | Overdue Tasks
PRY-004 | Implementación Sistema POS — Droguería SaludTotal | 47.37 | 0 |  | 9 | 19 | 9 | 0

## KPIs
Project Code | Project Name | Total Tasks | Completed Tasks | Overdue Tasks | Completion Rate % | On Time Rate % | Budget Variance % | Velocity | Burn Rate (hrs/week)
PRY-004 | Implementación Sistema POS — Droguería SaludTotal | 19 | 9 | 0 | 47.37 | 0 |  | 9 | 257.86

## Task Distribution
Project Code | Project Name | To Do | In Progress | In Review | Completed | Blocked | Cancelled | Total
PRY-004 | Implementación Sistema POS — Droguería SaludTotal | 6 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 19